## Лист_1
Наименование | Код | Идентификатор | Наименование полное | Срок устранения (раб. дн.) | Тип замечания | Может выполнять БГР | Поврежденное имущество | Единица измерения | Плановая стоимость работ | Плановая стоимость материалов
01. Стены / перекрытия / кладка | 00000000052 |  | Стены / перекрытия / кладка |  |  | Нет
Инженерные шахты: отклонения кладки по вертикали/горизонтали | 00000000400 |  | Инженерные шахты: отклонения кладки по вертикали/горизонтали | 60 | Стандартное | Нет |  | м2
Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку вентиляции | 00000000401 |  | Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку вентиляции | 30 | Значительное | Нет |  | м2 | 791.67 | 163.3
Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку канализации | 00000000402 |  | Инженерные шахты: отсутствует отверстие в кладке к стояку канализации | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 163.3
Инженерные шахты: повреждения кладки | 00000000403 |  | Инженерные шахты: повреждения кладки | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 791.67 | 163.3
Кладка стен: деформационный шов не заполнен | 00000000404 |  | Кладка стен: деформационный шов не заполнен | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Кладка стен: перепад высот поверхности по вертикали | 00000000405 |  | Кладка стен: перепад высот поверхности по вертикали | 60 | Стандартное | Нет |  | м2
Кладка стен: повреждения блоков | 00000000406 |  | Кладка стен: повреждения блоков | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Кладка стен: посторонние предметы | 00000000407 |  | Кладка стен: посторонние предметы | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 52.5 | 160
Кладка стен: сквозные отверстия | 00000000408 |  | Кладка стен: сквозные отверстия | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Кладка стен: трещины | 00000000409 |  | Кладка стен: трещины | 30 | Значительное | Да |  |  | 541.67 | 163.3
Межкомнатная трассировка: отсутствует | 00000000410 |  | Межкомнатная трассировка: отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 695
Межкомнатная трассировка: частично отсутствует трассировка | 00000000411 |  | Межкомнатная трассировка: частично отсутствует трассировка | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 695
Монолитные конструкции: выбоины / раковины | 00000000412 |  | Монолитные конструкции: выбоины / раковины | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Монолитные конструкции: выступающие элементы | 00000000413 |  | Монолитные конструкции: выступающие стальные элементы | 60 | Стандартное | Да |  |  | 52.5 | 160
Монолитные конструкции: наплывы бетона | 00000000414 |  | Монолитные конструкции: наплывы бетона | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 333.33 | 160
Монолитные конструкции: сквозные технологические отверстия | 00000000415 |  | Монолитные конструкции: сквозные технологические отверстия | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 750 | 163.3
Перекрытия: выступающие элементы | 00000000416 |  | Перекрытия (пол / потолок): выступающие стальные элементы | 60 | Стандартное | Да |  |  | 52.5 | 160
Перекрытия (пол / потолок): конденсат на потолке | 00000000417 |  | Перекрытия (пол / потолок): конденсат на потолке | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Перекрытия (пол / потолок): наплывы бетона | 00000000418 |  | Перекрытия (пол / потолок): наплывы бетона | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 333.33 | 160
Перекрытия (пол / потолок): сквозные технологические отверстия | 00000000419 |  | Перекрытия (пол / потолок): сквозные технологические отверстия | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 750 | 163.3
Перекрытия (потолок): протечка (крыша)_ГР | 00000000516 |  | Перекрытия (потолок): протечка (крыша) | 15 | Критическое | Нет
Следы влаги на полу | 00000000420 |  | Следы влаги на полу | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Следы влаги на потолке | 00000000421 |  | Следы влаги на потолке | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Следы влаги на стенах | 00000000422 |  | Следы влаги на стенах | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
Стены: промерзание | 00000000512 |  | Стены: промерзание | 15 | Критическое | Нет
02. Канализация, водоснабжение | 00000000117 |  | Канализация, водоснабжение |  |  | Нет
Водоснабжение: дефекты разводки водопровода | 00000000447 |  | Водоснабжение: дефекты разводки водопровода | 30 | Значительное | Да |  |  | 500
Водоснабжение: отсутствует запорная арматура на подводящем водопроводе | 00000000294 |  | Водоснабжение: отсутствует запорная арматура на подводящем водопроводе | 15 | Критическое | Да |  |  | 390 | 395
Водоснабжение: протечка в коробе_ГР | 00000000486 |  | Водоснабжение: протечка в коробе | 15 | Критическое | Да
Водоснабжение: протечка в МОП_ГР | 00000000489 |  | Водоснабжение: протечка в МОП | 15 | Критическое | Нет
Водоснабжение: протечка в стене_ГР | 00000000488 |  | Водоснабжение: протечка в стене | 15 | Критическое | Нет
Водоснабжение: протечка в стяжке_ГР | 00000000487 |  | Водоснабжение: протечка в стяжке | 15 | Критическое | Да
Горячее водоснабжение: протечка в коробе_ГР | 00000000490 |  | Горячее водоснабжение: протечка в коробе | 15 | Критическое | Да
Горячее водоснабжение: протечка в МОП_ГР | 00000000493 |  | Горячее водоснабжение: протечка в МОП | 15 | Критическое | Нет
Горячее водоснабжение: протечка в стене_ГР | 00000000492 |  | Горячее водоснабжение: протечка в стене | 15 | Критическое | Да
Горячее водоснабжение: протечка в стяжке_ГР | 00000000491 |  | Горячее водоснабжение: протечка в стяжке | 15 | Критическое | Да
Канализация: отсутствует заглушка канализационного отвода | 00000000295 |  | Канализация: отсутствует заглушка канализационного отвода | 15 | Критическое | Да |  | шт | 200 | 29.35
Канализация: отсутствует крышка на ревизии | 00000000296 |  | Канализация: отсутствует крышка на ревизии | 15 | Критическое | Да |  | шт | 200 | 80
Канализация: отсутствует отвод канализации | 00000000297 |  | Канализация: отсутствует отвод канализации | 30 | Значительное | Да |  | шт | 200 | 130
Канализация: протечка в коробе_ГР | 00000000500 |  | Канализация: протечка в коробе | 15 | Критическое | Да |  |  | 500
Канализация: протечка в соеденительной арматуре_ГР | 00000000501 |  | Канализация: протечка в соеденительной арматуре | 15 | Критическое | Нет
Отопление: нет циркуляции на радиаторе (не греет) | 00000000498 |  | Отопление: нет циркуляции на радиаторе (не грееет) | 30 | Значительное | Да |  |  | 437.5
Отопление: протечка в МОП_ГР | 00000000495 |  | Отопление: протечка в МОП | 15 | Критическое | Нет
Отопление: протечка в стяжке_ГР | 00000000494 |  | Отопление: протечка в стяжке | 15 | Критическое | Да
Отопление: протечка запорной арматуры на радиаторе_ГР | 00000000496 |  | Отопление: протечка запорной арматуры на радиаторе | 15 | Критическое | Да
Отопление: протечка на радиаторе_ГР | 00000000497 |  | Отопление: протечка на радиаторе | 15 | Критическое | Да |  |  | 437.5 | 330
03. Приборы учета | 00000000111 |  | Приборы учета |  |  | Нет
Прибор учета ГВС отсутствует | 00000000352 |  | Прибор учета ГВС отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Прибор учета ГВС поврежден / неисправен | 00000000353 |  | Прибор учета ГВС поврежден / неисправен | 15 | Критическое | Нет
Прибор учета теплоэнергии нет возможности проверить | 00000000360 |  | Прибор учета теплоэнергии нет возможности проверить | 60 | Стандартное | Нет |  | шт
Прибор учета теплоэнергии отсутствует | 00000000354 |  | Прибор учета теплоэнергии отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт
Прибор учета теплоэнергии поврежден | 00000000355 |  | Прибор учета теплоэнергии поврежден | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Прибор учета ХВС отсутствует | 00000000356 |  | Прибор учета ХВС отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Прибор учета ХВС поврежден / неисправен | 00000000357 |  | Прибор учета ХВС поврежден / неисправен | 15 | Критическое | Нет
Прибор учета электроэнергии отсутствует | 00000000358 |  | Прибор учета электроэнергии отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Прибор учета электроэнергии поврежден / неисправен | 00000000359 |  | Прибор учета электроэнергии поврежден / неисправен | 15 | Критическое | Нет
04. Вентиляция | 00000000073 |  | Вентиляция |  |  | Нет
Вентиляция: вентилятор отсутствует | 00000000256 |  | Вентиляция: вентилятор отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | шт | 425 | 1500
Вентиляция: не корректная врезка (врезка мимо спутника)_ГР | 00000000485 |  | Вентиляция: не корректная врезка (врезка мимо спутника) | 15 | Критическое | Нет
Вентиляция: нет возможности проверить | 00000000258 |  | Вентиляция: нет возможности проверить | 60 | Стандартное | Да |  | шт
Вентиляция: нет декоративной решетки | 00000000255 |  | Вентиляция: нет декоративной решетки | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 266.67 | 112
Вентиляция: нет тяги | 00000000257 |  | Вентиляция: нет тяги | 30 | Значительное | Да |  | шт
Вентиляция: обратная тяга (дует холодный воздух) | 00000000484 |  | Вентиляция: обратная тяга (дует холодный воздух) | 15 | Критическое | Нет
Вентиляция: повреждения декоративной решетки | 00000000259 |  | Вентиляция: повреждения декоративной решетки | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 266.67 | 112
05. Радиаторы | 00000000042 |  | Радиаторы |  |  | Нет
Радиаторы, система ЦО: протечка | 00000000368 |  | Радиаторы, система ЦО: протечка | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Радиаторы: декоративный экран отсутствует | 00000000366 |  | Радиаторы: декоративный экран отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 625 | 2064
Радиаторы: декоративный экран поврежден | 00000000367 |  | Радиаторы: декоративный экран поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 625 | 527
Радиаторы: дефекты монтажа | 00000000813 |  | Радиаторы: дефекты монтажа | 60 | Стандартное | Да
Радиаторы: загрязнения | 00000000364 |  | Радиаторы: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Радиаторы: запорная арматура отсутствует | 00000000361 |  | Радиаторы: запорная арматура отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 390
Радиаторы: не закреплен | 00000000827 |  | Радиаторы: не закреплен | 60 | Стандартное | Нет
Радиаторы: не подключен | 00000000362 |  | Радиаторы: не подключен | 15 | Критическое | Да |  | шт | 300
Радиаторы: окраска неудовлетворительная | 00000000048 |  | Радиаторы: окраска неудовлетворительная | 60 | Стандартное | Да |  |  | 208.33 | 527
Радиаторы: отсутствует | 00000000363 |  | Радиаторы: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 833.33 | 13833.47
Радиаторы: повреждения | 00000000365 |  | Радиаторы: повреждения | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 833.33 | 13833.47
Радиаторы: следы окисления на фитингах | 00000000812 |  | Радиаторы: следы окисления на фитингах | 30 | Значительное | Да
Радиаторы: терморегулятор отсутствует | 00000000370 |  | Радиаторы: терморегулятор отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 250 | 1695
Радиаторы: установлен с отклонением от горизонтали | 00000000369 |  | Радиаторы: установлен с отклонением от горизонтали | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 833.33
Теплоизоляция труб отопления: нарушена целостность | 00000000371 |  | Теплоизоляция труб отопления: нарушена целостность | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 150
06. Электроснабжение | 00000000057 |  | Электроснабжение |  |  | Нет
Электрика: ванна не заземлена | 00000000817 |  | Электрика: ванна не заземлена | 30 | Значительное | Да
Электрика: дефекты прокладки кабеля | 00000000433 |  | Электрика: дефекты прокладки кабеля | 30 | Значительное | Да |  |  | 350 | 277
Электрика: звонок не работает | 00000000423 |  | Электрика: звонок не работает | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 400
Электрика: крышка электрощита прилегает неплотно | 00000000429 |  | Электрика: крышка электрощита прилегает неплотно | 60 | Стандартное | Да |  |  | 250
Электрика: нет возможности проверить освещение (лампочки отсутствуют) | 00000000430 |  | Электрика: нет возможности проверить освещение (лампочки отсутствуют) | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 25
Электрика: нет вывода под прибор освещения | 00000000431 |  | Электрика: нет вывода под прибор освещения | 15 | Критическое | Да |  | шт | 625 | 300
Электрика: нет прибора освещения | 00000000432 |  | Электрика: нет прибора освещения | 30 | Значительное | Да |  | шт | 625 | 250
Электрика: отсутствует заземление в розетке | 00000000818 |  | Электрика: отсутствует заземление в розетке | 30 | Значительное | Да
Электрика: отсутствуют закладные под слаботочный кабель | 00000000434 |  | Электрика: отсутствуют закладные под слаботочный кабель | 30 | Значительное | Да |  | шт | 100
Электрика: повреждены закладные под слаботочный кабель | 00000000435 |  | Электрика: повреждены закладные под слаботочный кабель | 30 | Значительное | Да |  |  | 100
Электрика: розетка/выключатель без напряжения | 00000000436 |  | Электрика: розетка/выключатель без напряжения | 30 | Значительное | Да |  | шт | 437.5
Электрика: розетка/выключатель загрязнены | 00000000437 |  | Электрика: розетка/выключатель загрязнены | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Электрика: розетка/выключатель неплотно прилегает к стене | 00000000438 |  | Электрика: розетка/выключатель неплотно прилегает к стене | 60 | Стандартное | Да |  |  | 437.5
Электрика: розетка/выключатель отсутствует | 00000000439 |  | Электрика: розетка/выключатель отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | шт | 437.5 | 540
Электрика: слаботочная розетка отсутствует | 00000000440 |  | Электрика: слаботочная розетка отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | шт | 437.5 | 707
Электрика: электрощит без напряжения | 00000000424 |  | Электрика: электрощит без напряжения | 15 | Критическое | Да |  |  | 50
Электрика: электрощит МОП без напряжения | 00000000441 |  | Электрика: электрощит МОП без напряжения | 15 | Критическое | Нет |  | шт
Электрика: электрощит не прописана маркировка автоматов | 00000000425 |  | Электрика: электрощит не прописана маркировка автоматов | 60 | Стандартное | Да |  |  | 50
Электрика: электрощит неукомплектован | 00000000426 |  | Электрика: электрощит неукомплектован | 15 | Критическое | Да |  |  | 100
Электрика: электрощит отсутствует | 00000000427 |  | Электрика: квартирный электрощит отсутствует | 15 | Критическое | Да |  |  | 5000 | 3800
Электрика: электрощит поврежден | 00000000428 |  | Электрика: электрощит поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 350
07. Пожарная сигнализация | 00000000107 |  | Пожарная сигнализация |  |  | Нет
Пож.сигнализация: датчики отсутствуют | 00000000348 |  | Пож.сигнализация: датчики отсутствуют | 15 | Критическое | Да |  | шт | 150 | 748
Пож.сигнализация: датчики повреждены | 00000000347 |  | Пож.сигнализация: датчики повреждены | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 150 | 748
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя загрязнена | 00000000110 |  | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя загрязнена | 60 | Стандартное | Нет |  | шт
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя отсутствует | 00000000349 |  | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  | шт
Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя повреждена | 00000000350 |  | Пож.сигнализация: кнопка ручного извещателя повреждена | 60 | Стандартное | Нет |  | шт
Пож.сигнализация: отсутствие автономного извещателя | 00000000351 |  | Пож.сигнализация: отсутствие автономного извещателя | 15 | Критическое | Нет |  | шт
08. Входная дверь | 00000000019 |  | Входная дверь |  |  | Нет
Входная дверь : броненакладка (сколы/царапины) | 00000000828 |  | Входная дверь : броненакладка (сколы/царапины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 572.5 | 750
Входная дверь: броненакладка отсутствует | 00000000260 |  | Входная дверь: броненакладка отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 572.5 | 750
Входная дверь: вертушка для цилиндра имеет мелкие повреждения | 00000000860 |  | Входная дверь: вертушка для цилиндра имеет мелкие повреждения | 60 | Стандартное | Нет |  |  |  | 1000
Входная дверь: глазок отсутствует | 00000000261 |  | Входная дверь: глазок отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 125 | 130
Входная дверь: глазок поврежден | 00000000262 |  | Входная дверь: глазок поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 125 | 130
Входная дверь: дверная коробка перекошена | 00000000263 |  | Входная дверь: дверная коробка перекошена | 30 | Значительное | Да |  |  | 4625/4625/5500
Входная дверь: дверная коробка повреждена (сколы/царапины) (реставрация/замена/переустановка (регулировка)) | 00000000803 |  | Входная дверь: дверная коробка повреждена (сколы/царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1666,67/5500/4625 (4625) | 566
Входная дверь: дверное полотно брак | 00000000834 |  | Входная дверь: дверное полотно брак | 60 | Стандартное | Нет
Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны моп (замена/реставрация/регулировка) | 00000000829 |  | Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны моп | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/5500 | 5730.44
Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны помещения (замена/реставрация/регулировка) | 00000000830 |  | Входная дверь: дверное полотно деформировано со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/5500 | 5730.44
Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны МОП (замена/реставрация/регулировка) | 00000000831 |  | Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны МОП | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/4625 | 5730.44
Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны помещения (замена/реставрация/регулировка) | 00000000832 |  | Входная дверь: дверное полотно повреждено (сколы / царапины) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/4625 | 5730.44
Входная дверь: загрязнения (поверхность / глазок / фурнитура / ручка) | 00000000266 |  | Входная дверь: загрязнения (поверхность / глазок / фурнитура / ручка) | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 83 | 80
Входная дверь: замки требуют регулировки | 00000000267 |  | Входная дверь: замки требуют регулировки | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 166.67
Входная дверь: замок отсутствует | 00000000268 |  | Входная дверь: замок отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 833.33 | 1239.91
Входная дверь: защелка отсутствует / испорчена | 00000000269 |  | Входная дверь: защелка отсутствет / испорчена | 30 | Значительное | Да |  | шт | 208.33 | 1000
Входная дверь: ключи отсутствуют / не комплект | 00000000270 |  | Входная дверь: ключи отсутствуют / не комплект | 60 | Стандартное | Да |  | шт
Входная дверь: накладка панели загрязнена | 00000000271 |  | Входная дверь: накладка панели загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 83 | 80
Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) внутренняя (замена/реставрация/переустановка) | 00000000833 |  | Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) внутренняя | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/4625 | 5730.44
Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) наружная (замена/реставрация/переустановка) | 00000000835 |  | Входная дверь: накладка панели повреждена (сколы / царапины) наружная | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1750/1667,67/4625 | 5730.44
Входная дверь: наличники отсутствуют | 00000000590 |  | Входная дверь: наличники отсутствуют | 30 | Значительное | Да
Входная дверь: нарушение целостности монтажного шва | 00000000273 |  | Входная дверь: нарушение целостности монтажного шва | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 150 | 530
Входная дверь: неплотное примыкание при закрывании | 00000000274 |  | Входная дверь: неплотное примыкание при закрывании | 60 | Стандартное | Да |  |  | 4625
Входная дверь: откос отсутствует | 00000000587 |  | Входная дверь: откос отсутствует | 15 | Критическое | Да |  |  | 708.33 | 846
Входная дверь: отсутствует | 00000000275 |  | Входная дверь: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 5500 | 25190.44
Входная дверь: отуствует вертушка для цилиндра | 00000000859 |  | Входная дверь: отуствует вертушка для цилиндра | 60 | Стандартное | Нет
Входная дверь: повреждения наличников (сколы / царапины) | 00000000591 |  | Входная дверь: повреждения наличников (сколы / царапины) | 30 | Значительное | Да
Входная дверь: порожек поврежден | 00000000276 |  | Входная дверь: порожек поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 350 | 566
Входная дверь: регулировка полотна | 00000000837 |  | Входная дверь: регулировка полотна | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 4625
Входная дверь: регулировка ручки | 00000000836 |  | Входная дверь: регулировка ручки | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 166.67
Входная дверь: ручка отсутствует | 00000000277 |  | Входная дверь: ручка отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 416.67 | 1200
Входная дверь: ручка повреждена | 00000000278 |  | Входная дверь: ручка повреждена | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 416.67 | 566
Входная дверь: трение полотна об коробку | 00000000279 |  | Входная дверь: трение полотна об коробку | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 4625
Входная дверь: уплотнитель отсутствует | 00000000280 |  | Входная дверь: уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 340 | 332.41
Входная дверь: уплотнитель поврежден | 00000000281 |  | Входная дверь: уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 340 | 332.41
Отсутствует навигация квартиры (номер квартиры) | 00000000839 |  | Отсутствует навигация квартиры (номер квартиры) | 60 | Стандартное | Нет
09. Межкомнатные двери | 00000000075 |  | Межкомнатные двери |  |  | Нет
Двери межкомнатные: дефекты монтажа | 00000000589 |  | Двери межкомнатные: дефекты монтажа | 60 | Стандартное | Да |  |  | 4000
Двери межкомнатные: загрязнение поверхности или фурнитуры | 00000000282 |  | Двери межкомнатные: загрязнение поверхности или фурнитуры | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка не отрегулированы | 00000000283 |  | Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка не отрегулированы | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 416.67
Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка отсутствует | 00000000284 |  | Двери межкомнатные: замок / защелка / ручка отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | шт | 416.67 | 1200
Двери межкомнатные: наличники не плотное примыкание к стене | 00000000482 |  | Двери межкомнатные: наличники не плотное примыкание к стене | 60 | Стандартное | Да |  |  | 708.33
Двери межкомнатные: наличники отсутствуют | 00000000481 |  | Двери межкомнатные: наличники отсутствуют | 30 | Значительное | Да |  |  | 708.33 | 2340
Двери межкомнатные: нарушение целостности монтажного шва | 00000000285 |  | Двери межкомнатные: нарушение целостности монтажного шва | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 150 | 530.44
Двери межкомнатные: неплотное примыкание при закрывании | 00000000286 |  | Двери межкомнатные: неплотное примыкание при закрывании | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 4000
Двери межкомнатные: отклонение по вертикали / горизонтали | 00000000287 |  | Двери межкомнатные: отклонение по вертикали / горизонтали | 30 | Значительное | Да |  | шт | 4000
Двери межкомнатные: отсутствует | 00000000288 |  | Двери межкомнатные: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 2666.67 | 14133.44
Двери межкомнатные: повреждения коробки (сколы / царапины) | 00000000289 |  | Двери межкомнатные: повреждения коробки (сколы / царапины) | 30 | Значительное | Да |  | шт | 208.33 | 566
Двери межкомнатные: повреждения наличников (сколы / царапины) | 00000000290 |  | Двери межкомнатные: повреждения наличников (сколы / царапины) | 30 | Значительное | Да |  | шт | 208.33 | 566
Двери межкомнатные: повреждения полотна (сколы / царапины) | 00000000291 |  | Двери межкомнатные: повреждения полотна (сколы / царапины) | 30 | Значительное | Да |  | шт | 1666.67 | 566
Двери межкомнатные: повреждения фурнитуры | 00000000292 |  | Двери межкомнатные: повреждения фурнитуры | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 416.67 | 566
Двери межкомнатные: трение об коробку | 00000000293 |  | Двери межкомнатные: трение об коробку | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1250
Место для хранения МКТ: защитное ограждение (повреждено / не закреплено) | 00000000856 |  | Место для хранения МКТ: защитное ограждение (повреждено / не закреплено) | 60 | Стандартное | Нет
Повреждения сетки | 00000000855 |  | Повреждения сетки | 60 | Стандартное | Нет
10. Отделка (White-box) | 00000000449 |  |  |  |  | Нет
Водоснабжение: дефекты разводки водопровода (применимо только для White-box) | 00000000453 |  | Водоснабжение: дефекты разводки водопровода | 30 | Значительное | Да |  |  | 500 | 270
Канализация: дефекты разводки канализации (применимо только для White-box) | 00000000454 |  | Канализация: дефекты разводки канализации | 30 | Значительное | Да |  |  | 100 | 270
Откосы оконного блока: поверхность не отшлифована (применимо для White Box) | 00000000806 |  | Откосы оконного блока: поверхность не отшлифована (применимо для White Box) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 541.67 | 163.3
Пол: дефекты стяжки (применимо только для White-box) | 00000000448 |  | Пол: дефекты стяжки | 30 | Значительное | Да |  |  | 333.33 | 163.3
Потолок: дефекты финишного слоя (применимо только для White-box) | 00000000452 |  | Потолок: дефекты финишного слоя | 60 | Стандартное | Да
Стены: дефекты штукатурного слоя (применимо только для White-box) | 00000000450 |  | Стены: дефекты штукатурного слоя | 60 | Стандартное | Да |  |  | 541.67 | 163.3
Электрика: подрозетник для розетки/выключателя отсутствует (применимо только для White-box) | 00000000451 |  | Электрика: подрозетник для розетки/выключателя отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 83.33 | 46
12. Отделка (чистовая) | 00000000098 |  | Отделка (чистовая) |  |  | Нет
Плитка пол: перепады высот между смежными плитками | 00000000849 |  | Плитка пол: перепады высот между смежными плитками | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 791.67
Посторонние предметы | 00000000852 |  | Посторонние предметы | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 52.5 | 160
Входная дверь: откос поврежден | 00000000588 |  | Входная дверь: откос поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 208.33 | 187
Декоративные молдинги: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 00000000442 |  | Декоративные элементы стен: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 30 | Значительное | Да |  |  | 275 | 490
Декоративные молдинги: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 00000000443 |  | Декоративные элементы стен: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 30 | Значительное | Да |  |  | 275 | 700
Декоративные молдинги: загрязнения | 00000000444 |  | Декоративные элементы стен: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Декоративные молдинги: механические повреждения | 00000000445 |  | Декоративные элементы стен: механические повреждения | 30 | Значительное | Да |  |  | 275 | 560
Декоративный кирпич: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 00000000299 |  | Декоративные элементы стен: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 30 | Значительное | Да
Декоративный кирпич: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 00000000300 |  | Декоративные элементы стен: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 60 | Стандартное | Да
Декоративный кирпич: загрязнения | 00000000301 |  | Декоративные элементы стен: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Декоративный кирпич: механические повреждения | 00000000302 |  | Декоративные элементы стен: механические повреждения | 30 | Значительное | Да |  |  | 541.67 | 270
Ламинат: дефекты укладки (щели, вздутие) | 00000000303 |  | Ламинат: дефекты укладки (щели, вздутие) | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 416.67 | 2265.11
Ламинат: загрязнение | 00000000304 |  | Ламинат: загрязнение | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Ламинат: повреждение (сколы/ царапины) | 00000000305 |  | Ламинат: повреждение (сколы/ царапины) | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 416.67 | 2265.11
Лестница: повреждения (царапины/зазоры) | 00000000838 |  | Лестница: повреждения (царапины/зазоры) | 60 | Стандартное | Нет
Натяжной потолок: втягивание полотна | 00000000807 |  | Натяжной потолок: втягивание полотна | 60 | Стандартное | Да
Натяжной потолок: выводы под люстру отсутствуют | 00000000306 |  | Натяжной потолок: выводы под люстру отсутствуют | 30 | Значительное | Нет |  | м2
Натяжной потолок: полотно загрязнено | 00000000307 |  | Натяжной потолок: полотно загрязнено | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Натяжной потолок: полотно отсутствует | 00000000308 |  | Натяжной потолок: полотно отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  | м2
Натяжной потолок: полотно повреждено | 00000000309 |  | Натяжной потолок: полотно повреждено | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 450 | 1050
Натяжной потолок: полотно примыкает неплотно | 00000000310 |  | Натяжной потолок: полотно примыкает неплотно | 30 | Значительное | Да |  |  | 450 | 1050
Натяжной потолок: проступают посторонние предметы | 00000000311 |  | Натяжной потолок: проступают посторонние предметы | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 52.5 | 160
Обои: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 00000000312 |  | Обои: дефекты наклейки (отслоение / вздутие / щели) | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 225 | 2567.9
Обои: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 00000000313 |  | Обои: дефекты покраски (пятна / разрывы) | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 208.33 | 650
Обои: загрязнения | 00000000314 |  | Обои: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Обои: механические повреждения | 00000000315 |  | Обои: механические повреждения | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 225 | 2567.9
Откосы оконного блока: дефекты покраски (разводы / неровности) | 00000000805 |  | Откосы оконного блока: дефекты покраски (разводы / неровности) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 750 | 2000
Откосы оконного блока: загрязнения | 00000000804 |  | Откосы оконного блока: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  |  | 750 | 2000
Откосы оконного блока: отклонения поверхности от вертикали / горизонтали | 00000000593 |  | Откосы оконного блока: отклонения поверхности от вертикали / горизонтали | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1750 | 2000
Откосы оконного блока: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | 00000000592 |  | Откосы оконного блока: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1750 | 2000
Откосы: промерзание_ГР | 00000000514 |  | Откосы: промерзание | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1750 | 2000
Отсутстует водоотводный лоток | 00000000853 |  | Отсутстует водоотводный лоток | 60 | Стандартное | Нет
Перекрытия (пол / потолок): промерзание_ГР | 00000000515 |  | Перекрытия (пол / потолок): промерзание | 15 | Критическое | Да
Плинтус: загрязнен | 00000000316 |  | Плинтус: загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Плинтус: неплотно примыкает к стене | 00000000810 |  | Плинтус: неплотно примыкает к стене | 60 | Стандартное | Да |  |  | 275 | 250
Плинтус: отсутствует | 00000000317 |  | Плинтус: отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | пог.м | 275 | 696
Плинтус: поврежден | 00000000318 |  | Плинтус: поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 275 | 696
Плинтус: уступы смежных элементов | 00000000809 |  | Плинтус: уступы смежных элементов | 60 | Стандартное | Да |  |  | 275
Плитка пол: загрязнения | 00000000319 |  | Плитка пол: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Плитка пол: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | 00000000320 |  | Плитка пол: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 100 | 169.67
Плитка пол: затирка не выполнена | 00000000321 |  | Плитка пол: затирка не выполнена | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 200 | 169.67
Плитка пол: изменение звука при простукивании плитки | 00000000322 |  | Плитка пол: изменение звука при простукивании плитки | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка пол: отсутствует | 00000000851 |  | Плитка пол: отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 791.67 | 1623.26
Плитка пол: отсутствует | 00000000323 |  | Плитка пол: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка пол: перепады высоты между смежными плитками | 00000000324 |  | Плитка пол: перепады высоты между смежными плитками | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 00000000850 |  | Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 791.67 | 1623.26
Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 00000000325 |  | Плитка пол: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка стены: дефекты выполнения отверстия под вывод ХВС/ГВС/канализацию | 00000000811 |  | Плитка стены: дефекты выполнения отверстия под вывод ХВС/ГВС/канализацию | 60 | Стандартное | Да
Плитка стены: загрязнения | 00000000326 |  | Плитка стены: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Плитка стены: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | 00000000327 |  | Плитка стены: затирка выполнена не в полном объеме (с разрывами шва) | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 100 | 169.67
Плитка стены: затирка не выполнена | 00000000328 |  | Плитка стены: затирка не выполнена | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 200 | 169.67
Плитка стены: изменение звука при простукивании плитки | 00000000329 |  | Плитка стены: изменение звука при простукивании плитки | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка стены: отсутствует | 00000000330 |  | Плитка стены: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка стены: перепады высоты между смежными плитками | 00000000331 |  | Плитка стены: перепады высоты между смежными плитками | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Плитка стены: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 00000000332 |  | Плитка стены: повреждения (царапины / сколы / трещины) | 30 | Значительное | Да |  | м2 | 791.67 | 1623.26
Повреждение ограждающей конструкции | 00000000854 |  | Повреждение ограждающей конструкции | 60 | Стандартное | Нет
Подоконник: загрязнен | 00000000333 |  | Подоконник: загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 138 | 90
Подоконник: неплотное примыкание подоконника к оконной раме | 00000000334 |  | Подоконник: неплотное примыкание подоконника к оконной раме | 30 | Значительное | Да |  |  | 600 | 600
Подоконник: отсутствует | 00000000335 |  | Подоконник: отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 600 | 600
Подоконник: поврежден | 00000000336 |  | Подоконник: поврежден | 30 | Значительное | Да |  | шт | 600 | 600
Подоконник: промерзание (дефект монтажа)_ГР | 00000000513 |  | Подоконник: промерзание (дефект монтажа) | 15 | Критическое | Да |  |  | 600 | 600
Порожек: загрязнен | 00000000337 |  | Порожек: загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Порожек: отсутствует | 00000000338 |  | Порожек: отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | шт | 100 | 566
Порожек: поврежден | 00000000339 |  | Порожек: поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 175 | 566
Порожек: щели в местах примыкания | 00000000340 |  | Порожек: щели в местах примыкания | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 50
Потолочный плинтус: загрязнен | 00000000341 |  | Потолочный плинтус: загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Потолочный плинтус: отсутствует | 00000000342 |  | Потолочный плинтус: отсутствует | 30 | Значительное | Да |  | пог.м | 275 | 696
Потолочный плинтус: поврежден | 00000000343 |  | Потолочный плинтус: поврежден | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 275 | 696
Потолочный плинтус: уступы смежных элементов | 00000000808 |  | Потолочный плинтус: уступы смежных элементов | 60 | Стандартное | Нет
Стены: дефекты штукатурного слоя (под обоями или покраской) | 00000000344 |  | Стены: дефекты штукатурного слоя (под обоями или покраской) | 30 | Значительное | Да |  |  | 541.67 | 163.3
Стены: загрязнения финишного покрытия | 00000000345 |  | Стены: загрязнения финишного покрытия | 60 | Стандартное | Да |  | пог.м | 110 | 80
Стены: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | 00000000346 |  | Стены: повреждения финишного покрытия (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 541.67 | 163.3
13. Сантехника | 00000000088 |  | Сантехника |  |  | Нет
Сантехника: ванна загрязнена | 00000000372 |  | Сантехника: ванна загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: ванна отсутствует | 00000000373 |  | Сантехника: ванна отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 5625 | 5200
Сантехника: ванна повреждена | 00000000374 |  | Сантехника: ванна повреждена | 30 | Значительное | Да |  |  | 500 | 528
Сантехника: ванна течет | 00000000375 |  | Сантехника: ванна течет | 15 | Критическое | Да |  | шт | 350
Сантехника: декор. экран ванны загрязнен | 00000000376 |  | Сантехника: декор. экран ванны загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Сантехника: декор. экран ванны отсутствует | 00000000377 |  | Сантехника: декор. экран ванны отсутствует | 15 | Критическое | Да |  |  | 400 | 482.3
Сантехника: декор. экран ванны поврежден | 00000000378 |  | Сантехника: декор. экран ванны поврежден | 30 | Значительное | Да |  | шт | 400
Сантехника: дефекты монтажа смесителя | 00000000814 |  | Сантехника: дефекты монтажа смесителя | 60 | Стандартное | Да
Сантехника: кнопка слива унитаза повреждена/не закреплена | 00000000842 |  | Сантехника: кнопка слива унитаза повреждена/не закреплена | 60 | Стандартное | Нет
Сантехника: кран под стиральную машину отсутствует | 00000000475 |  | Сантехника: кран под стиральную машину отсутствует | 15 | Критическое | Да
Сантехника: кран под стиральную машину поврежден | 00000000476 |  | Сантехника: кран под стиральную машину поврежден | 30 | Значительное | Да |  |  | 390
Сантехника: отражатель не прилегает к стене | 00000000816 |  | Сантехника: отражатель не прилегает к стене | 60 | Стандартное | Да
Сантехника: отражатель отсутствует | 00000000815 |  | Сантехника: отражатель отсутствует | 60 | Стандартное | Нет
Сантехника: полотенцесушитель загрязнен | 00000000379 |  | Сантехника: полотенцесушитель загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: полотенцесушитель не подключен | 00000000380 |  | Сантехника: полотенцесушитель не подключен | 30 | Значительное | Да |  | шт
Сантехника: полотенцесушитель отсутствует | 00000000381 |  | Сантехника: полотенцесушитель отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 2500 | 3900
Сантехника: полотенцесушитель поврежден | 00000000382 |  | Сантехника: полотенцесушитель поврежден | 30 | Значительное | Да
Сантехника: полотенцесушитель течет | 00000000383 |  | Сантехника: полотенцесушитель течет | 15 | Критическое | Да |  | шт | 250
Сантехника: пропуски герметизации ванны | 00000000840 |  | Сантехника: пропуски герметизации ванны | 60 | Стандартное | Нет
Сантехника: раковина - течет сифон | 00000000384 |  | Сантехника: раковина - течет сифон | 15 | Критическое | Да |  | шт | 350 | 335
Сантехника: раковина загрязнена | 00000000385 |  | Сантехника: раковина загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: раковина отсутствует | 00000000386 |  | Сантехника: раковина отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 2500
Сантехника: раковина повреждена | 00000000387 |  | Сантехника: раковина повреждена | 30 | Значительное | Да |  |  | 350 | 176
Сантехника: ревизионный лючок загрязнен | 00000000388 |  | Сантехника: ревизионный лючок загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: ревизионный лючок отсутствует | 00000000389 |  | Сантехника: ревизионный лючок отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 285 | 1485
Сантехника: ревизионный лючок поврежден | 00000000390 |  | Сантехника: ревизионный лючок поврежден | 30 | Значительное | Да |  | шт | 285
Сантехника: смеситель загрязнен | 00000000391 |  | Сантехника: смеситель загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: смеситель не закреплен | 00000000841 |  | Сантехника: смеситель не закреплен | 60 | Стандартное | Да
Сантехника: смеситель недоукомплектован | 00000000392 |  | Сантехника: смеситель недоукомплектован | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 760 | 320
Сантехника: смеситель отсутствует | 00000000393 |  | Сантехника: смеситель отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 666.67 | 7257.44
Сантехника: смеситель поврежден | 00000000394 |  | Сантехника: смеситель поврежден | 30 | Значительное | Да |  |  | 760
Сантехника: смеситель течет | 00000000395 |  | Сантехника: смеситель течет | 15 | Критическое | Да |  | шт | 350 | 335
Сантехника: унитаз загрязнен | 00000000396 |  | Сантехника: унитаз загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  | шт | 110 | 80
Сантехника: унитаз не закреплен | 00000000843 |  | Сантехника: унитаз не закреплен | 60 | Стандартное | Нет
Сантехника: унитаз отсутствует | 00000000397 |  | Сантехника: унитаз отсутствует | 15 | Критическое | Да |  | шт | 7500 | 12100
Сантехника: унитаз поврежден | 00000000398 |  | Сантехника: унитаз поврежден | 30 | Значительное | Да |  |  | 350 | 176
Сантехника: унитаз течет | 00000000399 |  | Сантехника: унитаз течет | 15 | Критическое | Да |  | шт | 350 | 335
14. Витражи (холодные алюминевые конструкции) | 00000000064 |  | Витражи (холодные алюминевые конструкции) |  |  | Нет
Витражи: вентиляционная решетка отсутствует/повреждена | 00000000616 |  | Витражи: вентиляционная решетка отсутствует / повреждена | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 900 | 2730
Витражи: защитное ограждение недостаточно закреплено | 00000000617 |  | Витражи: защитное ограждение недостаточно закреплено | 60 | Стандартное | Да |  |  | 900
Витражи: защитное ограждение отсутствует | 00000000618 |  | Витражи: защитное ограждение отсутствует | 15 | Значительное | Нет |  |  | 900 | 2730
Витражи: защитное ограждение повреждено | 00000000619 |  | Витражи: защитное ограждение повреждено | 30 | Значительное | Да |  |  | 900 | 2730
Витражи: нащельник имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000621 |  | Витражи: нащельник имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1000 | 2044
Витражи: нащельник коротко подрезан | 00000000622 |  | Витражи: нащельник коротко подрезан | 60 | Стандартное | Да |  |  | 1000 | 2044
Витражи: нащельник не плотное примыкание | 00000000623 |  | Витражи: нащельник не плотное примыкание | 15 | Стандартное | Да |  |  | 1000 | 2044
Витражи: нащельник отсутствует | 00000000620 |  | Витражи: нащельник отсутствует | 30 | Значительное | Да |  |  | 1000 | 2044
Рама Витражи: дефект монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 00000000633 |  | Рама Витражи: дефект монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1000
Рама Витражи: импост (зазоры / уступы) | 00000000629 |  | Рама Витражи: импост (зазоры / уступы) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 254.24 | 125.11
Рама Витражи: импост поврежден (сколы / царапины) | 00000000630 |  | Рама Витражи: импост поврежден (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 254.24 | 125.11
Рама Витражи: направляющие имеют мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000631 |  | Рама Витражи: направляющие имеют мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572 | 350
Рама Витражи: направляющие коротко подрезаны | 00000000632 |  | Рама Витражи: направляющие коротко подрезаны | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 572 | 350
Рама Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000627 |  | Рама Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1000
Рама Витражи: пропуски пены монтажного шва | 00000000628 |  | Рама Витражи: пропуски пены монтажного шва | 30 | Значительное | Да |  |  | 1875 | 3000
Рама Витражи: профиль загрязнен | 00000000624 |  | Рама Витражи: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да
Рама Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000626 |  | Рама Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 2966.01 | 199.52
Рама Витражи: профиль отсутствует | 00000000625 |  | Рама Витражи: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1200 | 13224.58
Створка (глухая) Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000604 |  | Створка (глухая) Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 254.24 | 125.11
Створка (глухая) Витражи: штапик коротко подрезан | 00000000603 |  | Створка (глухая) Витражи: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 257.94
Створка (глухая) Витражи: штапик отсутствует | 00000000601 |  | Створка (глухая) Витражи: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка (глухая) Витражи: штапик поврежден | 00000000602 |  | Створка (глухая) Витражи: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка Витражи: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 00000000605 |  | Створка Витражи: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 31.55
Створка Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000600 |  | Створка Витражи: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Створка Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000637 |  | Створка Витражи: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Да |  |  | 1000
Створка Витражи: профиль загрязнен | 00000000634 |  | Створка Витражи: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да
Створка Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000636 |  | Створка Витражи: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 2966.01 | 199.52
Створка Витражи: профиль отсутствует | 00000000635 |  | Створка Витражи: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1200 | 13224.58
Створка Витражи: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 00000000640 |  | Створка Витражи: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 60 | Стандартное | Да |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Витражи: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000638 |  | Створка Витражи: резиновый уплотнитель отсутствует | 30 | Значительное | Да |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Витражи: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000639 |  | Створка Витражи: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Витражи: ручка загрязнена | 00000000641 |  | Створка Витражи: ручка загрязнена | 60 | Стандартное | Да
Створка Витражи: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000595 |  | Створка Витражи: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Витражи: ручка отсутствует | 00000000642 |  | Створка Витражи: ручка отсутствует | 30 | Значительное | Да |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Витражи: ручка повреждена (трещина) | 00000000596 |  |  | 60 | Стандартное | Да |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 00000000606 |  | Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572
Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 00000000607 |  | Створка Витражи: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572
Створка Витражи: фурнитура ответная планка отсутствует | 00000000608 |  | Створка Витражи: фурнитура ответная планка отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 572 | 200
Створка Витражи: штапик коротко подрезан | 00000000599 |  | Створка Витражи: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка Витражи: штапик отсутствует | 00000000597 |  | Створка Витражи: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка Витражи: штапик поврежден | 00000000598 |  | Створка Витражи: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 257.94
Стекло Витражи: отсутствует | 00000000615 |  | Стекло Витражи: отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны помещения | 00000000610 |  | Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны помещения | 60 | Стандартное | Да
Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны фасада | 00000000609 |  | Стекло Витражи: поверхность загрязнена со стороны фасада | 60 | Стандартное | Да
Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 00000000612 |  | Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 00000000611 |  | Стекло Витражи: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны помещения | 00000000614 |  | Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны помещения | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны фасада | 00000000613 |  | Стекло Витражи: поврежден (трещина) со стороны фасада | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
15. Окна и двери алюминий (утепленные) | 00000000119 |  | Окна и двери алюминий (утепленные) |  |  | Нет
Дверь Алюминиевая : декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 00000000698 |  | Дверь Алюминиевая : декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 31.55
Дверь Алюминиевая : детский замок отсутствует | 00000000704 |  | Дверь Алюминиевая : детский замок отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1821.6 | 1200
Дверь Алюминиевая : детский замок поврежден | 00000000705 |  | Дверь Алюминиевая : детский замок поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1812.6 | 1200
Дверь Алюминиевая : дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000697 |  | Дверь Алюминиевая : дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Дверь Алюминиевая : доводчик отсутствует | 00000000715 |  | Дверь Алюминиевая : доводчик отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 312.5 | 1500
Дверь Алюминиевая : доводчик поврежден (сколы / царапины / окалины) | 00000000716 |  | Дверь Алюминиевая : доводчик поврежден (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 312.5 | 1500
Дверь Алюминиевая : импост (зазоры / уступы) | 00000000706 |  | Дверь Алюминиевая : импост (зазоры / уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Дверь Алюминиевая : нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000686 |  | Дверь Алюминиевая : нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1250
Дверь Алюминиевая : профиль загрязнен | 00000000683 |  | Дверь Алюминиевая : профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Дверь Алюминиевая : профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000685 |  | Дверь Алюминиевая : профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 2966.1 | 199.52
Дверь Алюминиевая : профиль отсутствует | 00000000684 |  | Дверь Алюминиевая : профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1200 | 13224.58
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель коротко подрезан | 00000000689 |  | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000687 |  | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель поврежден | 00000000688 |  | Дверь Алюминиевая : резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 75.56 | 27.47
Дверь Алюминиевая : ручка загрязнена | 00000000690 |  | Дверь Алюминиевая : ручка загрязнена | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 110 | 80
Дверь Алюминиевая : ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000692 |  | Дверь Алюминиевая : ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 312.5 | 113.58
Дверь Алюминиевая : ручка отсутствует | 00000000691 |  | Дверь Алюминиевая : ручка отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 312.5 | 113.58
Дверь Алюминиевая : ручка повреждена (трещина) | 00000000693 |  | Дверь Алюминиевая : ручка повреждена (трещина) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 312.5 | 113.58
Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | 00000000699 |  | Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 572
Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | 00000000701 |  | Дверь Алюминиевая : фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572
Дверь Алюминиевая : фурнитура петли (повреждены) | 00000000700 |  | Дверь Алюминиевая : фурнитура петли (повреждены) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 500 | 98.36
Дверь Алюминиевая : фурнитура петли отсутствует | 00000000702 |  | Дверь Алюминиевая : фурнитура петли отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 500 | 98.36
Дверь Алюминиевая : фурнитура прижимная планка отсутствует | 00000000703 |  | Дверь Алюминиевая : фурнитура прижимная планка отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1875 | 1207.3
Дверь Алюминиевая : штапик коротко подрезан | 00000000696 |  | Дверь Алюминиевая : штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Дверь Алюминиевая : штапик отсутствует | 00000000694 |  | Дверь Алюминиевая : штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Дверь Алюминиевая : штапик поврежден | 00000000695 |  | Дверь Алюминиевая : штапик поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 257.94
Окна алюминий: не удалена транспортировачная пленка | 00000000861 |  | Окна алюминий: не удалена транспортировачная пленка |  | Стандартное | Нет |  |  | 572
Рама Алюминиевая: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 00000000654 |  | Рама Алюминиевая: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1000
Рама Алюминиевая: импост (зазоры / уступы) | 00000000652 |  | Рама Алюминиевая: импост (зазоры / уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Рама Алюминиевая: импост поврежден (сколы / царапины) | 00000000653 |  | Рама Алюминиевая: импост поврежден (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 254.24 | 125.11
Рама Алюминиевая: капельник отсутствует | 00000000648 |  | Рама Алюминиевая: капельник отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 31.55
Рама Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000646 |  | Рама Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1000
Рама Алюминиевая: нарушена целостность пароизоляционного слоя | 00000000647 |  | Дверь Алюминиевая: нарушена целостность пароизоляционного слоя | 60 | Стандартное | Да |  |  | 542.37 | 12.88
Рама Алюминиевая: пропуски пены монтажного шва | 00000000649 |  | Рама Алюминиевая: пропуски пены монтажного шва | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1875 | 3000
Рама Алюминиевая: профиль загрязнен | 00000000643 |  | Рама Алюминиевая: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Рама Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000645 |  | Рама Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 2966.1 | 199.52
Рама Алюминиевая: профиль отсутствует | 00000000644 |  | Рама Алюминиевая: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1200 | 13224.58
Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000651 |  | Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000650 |  | Рама Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Створка (глухая) Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000674 |  | Створка (глухая) Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик коротко подрезан | 00000000673 |  | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 257.94
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик отсутствует | 00000000671 |  | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка (глухая) Алюминиевая: штапик поврежден | 00000000672 |  | Створка (глухая) Алюминиевая: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка Алюминиевая: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 00000000675 |  | Створка Алюминиевая: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 60 | Стандартное | Да |  |  | 125 | 31.55
Створка Алюминиевая: детский замок отсутствует | 00000000681 |  | Створка Алюминиевая: детский замок отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1812.6 | 1200
Створка Алюминиевая: детский замок поврежден | 00000000682 |  | Створка Алюминиевая: детский замок поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1812.6 | 1200
Створка Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000670 |  | Створка Алюминиевая: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 254.24 | 125.11
Створка Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000658 |  | Створка Алюминиевая: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 1000
Створка Алюминиевая: приточный клапан отсутствует | 00000000659 |  | Створка Алюминиевая: приточный клапан отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 500 | 600
Створка Алюминиевая: профиль загрязнен | 00000000655 |  | Створка Алюминиевая: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 100
Створка Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000657 |  | Створка Алюминиевая: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 2966.1 | 199.52
Створка Алюминиевая: профиль отсутствует | 00000000656 |  | Створка Алюминиевая: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1200 | 13224.58
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 00000000662 |  | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000660 |  | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000661 |  | Створка Алюминиевая: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 75.56 | 27.47
Створка Алюминиевая: ручка загрязнена | 00000000663 |  | Створка Алюминиевая: ручка загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Алюминиевая: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000665 |  | Створка Алюминиевая: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Алюминиевая: ручка отсутствует | 00000000664 |  | Створка Алюминиевая: ручка отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Алюминиевая: ручка повреждена (трещина) | 00000000666 |  | Створка Алюминиевая: ручка повреждена (трещина) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 312.5 | 113.58
Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 00000000676 |  | Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572
Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 00000000678 |  | Створка Алюминиевая: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 572
Створка Алюминиевая: фурнитура петли (повреждены) | 00000000677 |  | Створка Алюминиевая: фурнитура петли (повреждены) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 500 | 98.36
Створка Алюминиевая: фурнитура петли отсутствует | 00000000679 |  | Створка Алюминиевая: фурнитура петли отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 500 | 98.36
Створка Алюминиевая: фурнитура прижимная планка отсутствует | 00000000680 |  | Створка Алюминиевая: фурнитура прижимная планка отсутствует | 60 | Стандартное | Нет
Створка Алюминиевая: штапик коротко подрезан | 00000000669 |  | Створка Алюминиевая: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 257.94
Створка Алюминиевая: штапик отсутствует | 00000000667 |  | Створка Алюминиевая: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Створка Алюминиевая: штапик поврежден | 00000000668 |  | Створка Алюминиевая: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 257.94
Стеклопакет Алюминиевый: брак (запотевание) | 00000000714 |  | Стеклопакет Алюминиевый: брак (запотевание) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стеклопакет Алюминиевый: отсутствует | 00000000713 |  | Стеклопакет Алюминиевый: отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны помещения | 00000000708 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 110 | 80
Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны фасада | 00000000707 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поверхность загрязнена со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 00000000710 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 00000000709 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны помещения | 00000000712 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны помещения | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны фасада | 00000000711 |  | Стеклопакет Алюминиевый: поврежден (трещина) со стороны фасада | 15 | Критическое | Нет |  |  | 3000 | 5000
16. Окна и двери ПВХ | 00000000002 |  | Окна и витражи |  |  | Нет
Дверь ПВХ: (сколы / окалины) стеклопакет поврежден | 00000000823 |  | Двери ПВХ: (сколы / окалины) стеклопакет поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Дверь ПВХ: (царапины) стеклопакет поврежден | 00000000824 |  | Двери ПВХ: (царапины) стеклопакет поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Дверь ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 00000000786 |  | Дверь ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 150 | 500
Дверь ПВХ: детский замок отсутствует | 00000000792 |  | Дверь ПВХ: детский замок отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1821.6 | 1200
Дверь ПВХ: детский замок поврежден | 00000000793 |  | Дверь ПВХ: детский замок поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1812.6 | 1200
Дверь ПВХ: дефекты монтажа | 00000000468 |  | Дверь ПВХ: дефекты монтажа | 30 | Критическое | Да |  | шт | 1300 | 4738
Дверь ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000785 |  | Дверь ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Дверь ПВХ: импост (зазоры / уступы) | 00000000794 |  | Дверь ПВХ: импост (зазоры / уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Дверь ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000771 |  | Дверь ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Дверь ПВХ: приточный клапан загрязнен | 00000000774 |  | Дверь ПВХ: приточный клапан загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Дверь ПВХ: приточный клапан отсутствует | 00000000772 |  | Дверь ПВХ: приточный клапан отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1250
Дверь ПВХ: приточный клапан поврежден | 00000000773 |  | Дверь ПВХ: приточный клапан поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1250
Дверь ПВХ: профиль загрязнен | 00000000765 |  | Дверь ПВХ: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Дверь ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000767 |  | Дверь ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 750 | 1250
Дверь ПВХ: профиль отсутствует | 00000000766 |  | Дверь ПВХ: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Дверь ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 00000000769 |  | Дверь ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Дверь ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 00000000770 |  | Дверь ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1875 | 3000
Дверь ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 00000000768 |  | Дверь ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 00000000777 |  | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 300
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000775 |  | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 125 | 300
Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000776 |  | Дверь ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 300
Дверь ПВХ: ручка загрязнена | 00000000778 |  | Дверь ПВХ: ручка загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Дверь ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000780 |  | Дверь ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 500 | 750
Дверь ПВХ: ручка отсутствует | 00000000779 |  | Дверь ПВХ: ручка отсутствует | 30 | Значительное | Да |  |  | 500 | 750
Дверь ПВХ: ручка повреждена (трещина) | 00000000781 |  | Дверь ПВХ: ручка повреждена (трещина) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 500 | 700
Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны лоджии | 00000000858 |  | Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны лоджии | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3593.7 | 2500
Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны помещения | 00000000857 |  | Дверь ПВХ: сэндвич- панель имеет мелкие повреждения (сколы / царапины ) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 3593.7 | 2500
Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | 00000000787 |  | Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается дверь) | 60 | Стандартное | Да |  |  |  | 1250
Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | 00000000789 |  | Дверь ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата дверь) | 60 | Стандартное | Да |  |  |  | 1250
Дверь ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | 00000000788 |  | Дверь ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 800 | 1250
Дверь ПВХ: фурнитура петли отсутствует | 00000000790 |  | Дверь ПВХ: фурнитура петли отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 800 | 1250
Дверь ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | 00000000791 |  | Дверь ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 5000 | 3000
Дверь ПВХ: штапик коротко подрезан | 00000000784 |  | Дверь ПВХ: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Дверь ПВХ: штапик отсутствует | 00000000782 |  | Дверь ПВХ: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Дверь ПВХ: штапик поврежден | 00000000783 |  | Дверь ПВХ: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Окна ПВХ: брак стеклопакета(не герметичен внутри влага и плесень) | 00000000477 |  | Окна ПВХ: брак стеклопакета(не герметичен внутри влага и плесень) | 30 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Рама ПВХ: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 00000000731 |  | Рама ПВХ: дефекты монтажа (отклонение по вертикали / горизонтали) | 60 | Значительное | Нет |  |  | 1300 | 4738
Рама ПВХ: импост (зазоры / уступы) | 00000000729 |  | Рама ПВХ: импост (зазоры / уступы) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 750 | 1250
Рама ПВХ: импост поврежден (сколы / царапины) | 00000000730 |  | Рама ПВХ: импост поврежден (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Рама ПВХ: капельник отсутствует | 00000000725 |  | Рама ПВХ: капельник отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  |  | 1250
Рама ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000723 |  | Рама ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Рама ПВХ: нарушена целостность пароизоляционного слоя | 00000000724 |  | Рама ПВХ: нарушена целостность пароизоляционного слоя | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1875 | 3000
Рама ПВХ: пропуски пены монтажного шва | 00000000726 |  | Рама ПВХ: пропуски пены монтажного шва | 30 | Значительное | Да |  |  | 1875 | 3000
Рама ПВХ: профиль загрязнен | 00000000717 |  | Рама ПВХ: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 00000000844 |  | Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 00000000845 |  | Рама ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Рама ПВХ: профиль отсутствует | 00000000718 |  | Рама ПВХ: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Рама ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 00000000721 |  | Рама ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Рама ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 00000000722 |  | Рама ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1875 | 3000
Рама ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 00000000720 |  | Рама ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Рама ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000728 |  | Рама ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 125 | 300
Рама ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000727 |  | Рама ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 300
Створка (глухая) ПВХ: дефект монтажа штапика (уступы) | 00000000756 |  | Створка (глухая) ПВХ: дефект монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка (глухая) ПВХ: штапик коротко подрезан | 00000000755 |  | Створка (глухая) ПВХ: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка (глухая) ПВХ: штапик отсутствует | 00000000753 |  | Створка (глухая) ПВХ: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка (глухая) ПВХ: штапик поврежден | 00000000754 |  | Створка (глухая) ПВХ: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 00000000757 |  | Створка ПВХ: декоративные накладки (заглушки) отсутствуют | 60 | Стандартное | Да |  |  | 150 | 500
Створка ПВХ: детский замок отсутствует | 00000000763 |  | Створка ПВХ: детский замок отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1821.13 | 1200
Створка ПВХ: детский замок поврежден | 00000000764 |  | Створка ПВХ: детский замок поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 1821.13 | 1200
Створка ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | 00000000752 |  | Створка ПВХ: дефекты монтажа штапика (уступы) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 00000000738 |  | Створка ПВХ: нарушена геометрия профиля (деформирован) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Створка ПВХ: приточный клапан загрязнен | 00000000741 |  | Створка ПВХ: приточный клапан загрязнен | 60 | Стандартное | Да
Створка ПВХ: приточный клапан отсутствует | 00000000739 |  | Створка ПВХ: приточный клапан отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1250
Створка ПВХ: приточный клапан поврежден | 00000000740 |  | Створка ПВХ: приточный клапан поврежден | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1250
Створка ПВХ: профиль загрязнен | 00000000732 |  | Створка ПВХ: профиль загрязнен | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 00000000847 |  | Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 00000000846 |  | Створка ПВХ: профиль имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 750 | 1250
Створка ПВХ: профиль отсутствует | 00000000733 |  | Створка ПВХ: профиль отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Створка ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 00000000736 |  | Створка ПВХ: профиль поврежден (выломан фрагмент) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Створка ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 00000000737 |  | Створка ПВХ: профиль поврежден (дефект сварного шва) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 1875 | 3000
Створка ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 00000000735 |  | Створка ПВХ: профиль поврежден (трещины) | 15 | Критическое | Нет |  |  | 5753.41 | 4250
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 00000000744 |  | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 300
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 00000000742 |  | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель отсутствует | 60 | Стандартное | Да |  |  | 125 | 300
Створка ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 00000000743 |  | Створка ПВХ: резиновый уплотнитель поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 125 | 300
Створка ПВХ: ручка загрязнена | 00000000745 |  | Створка ПВХ: ручка загрязнена | 60 | Стандартное | Да |  |  | 110 | 80
Створка ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 00000000747 |  | Створка ПВХ: ручка имеет мелкие повреждения (сколы / царапины / окалины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 500 | 750
Створка ПВХ: ручка отсутствует | 00000000746 |  | Створка ПВХ: ручка отсутствует | 30 | Значительное | Да |  |  | 500 | 750
Створка ПВХ: ручка повреждена (трещина) | 00000000748 |  | Створка ПВХ: ручка повреждена (трещина) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 500 | 750
Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 00000000758 |  | Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (не закрывается / не открывается створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  |  | 1250
Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 00000000760 |  | Створка ПВХ: фурнитура не отрегулирована (неплотно прижата створка) | 60 | Стандартное | Да |  |  |  | 1250
Створка ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | 00000000759 |  | Створка ПВХ: фурнитура петли (повреждены) | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 800 | 1250
Створка ПВХ: фурнитура петли отсутствует | 00000000761 |  | Створка ПВХ: фурнитура петли отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 800 | 1250
Створка ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | 00000000762 |  | Створка ПВХ: фурнитура прижимная планка отсутствует | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 5000 | 3000
Створка ПВХ: штапик коротко подрезан | 00000000751 |  | Створка ПВХ: штапик коротко подрезан | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка ПВХ: штапик отсутствует | 00000000749 |  | Створка ПВХ: штапик отсутствует | 30 | Значительное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Створка ПВХ: штапик поврежден | 00000000750 |  | Створка ПВХ: штапик поврежден | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 118.13 | 180
Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны фасада | 00000000821 |  | Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 18413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны помещения | 00000000820 |  | Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны фасада | 00000000822 |  | Стеклопакет ПВХ: (царапины) поврежден со стороны фасада | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны помещения | 00000000819 |  | Стеклопакет ПВХ: (сколы/окалины) поврежден со стороны помещения | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: брак | 00000000848 |  | Стеклопакет ПВХ: брак | 60 | Стандартное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: брак (запотевание) | 00000000802 |  | Стеклопакет ПВХ: брак (запотевание) | 30 | Значительное | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: отсутствует | 00000000801 |  | Стеклопакет ПВХ: отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 13413.74 | 3000
Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны помещения | 00000000796 |  | Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны помещения | 60 | Стандартное | Да
Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны фасада | 00000000795 |  | Стеклопакет ПВХ: поверхность загрязнена со стороны фасада | 60 | Стандартное | Да
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны помещения | 00000000800 |  | Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны помещения | 15 | Критическое | Нет |  |  | 13413.74 | 13413.74
Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны фасада | 00000000799 |  | Стеклопакет ПВХ: поврежден (трещина) со стороны фасада | 15 | Критическое | Нет
17. Отливы | 00000000104 |  | Отливы |  |  | Нет
Отливы витражей: деформации / контруклон | 00000000239 |  | Отливы витражей: деформации / контруклон | 30 | Значительное | Да |  |  |  | 1000
Отливы витражей: загрязнения | 00000000240 |  | Отливы витражей: загрязнения | 60 | Стандартное | Нет |  |  |  | 110
Отливы витражей: отсутствует | 00000000241 |  | Отливы витражей: отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 950 | 1000
Отливы витражей: отсутствует герметизация | 00000000243 |  | Отливы витражей: отсутствует герметизация | 30 | Значительное | Да |  |  | 400 | 1000
Отливы витражей: плохое крепление | 00000000242 |  | Отливы витражей: плохое крепление | 30 | Значительное | Да |  |  |  | 1000
Отливы витражей: повреждения (сколы / царапины) | 00000000244 |  | Отливы витражей: повреждения (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1000
Отливы окон: деформации / контруклон | 00000000245 |  | Отливы окон: деформации / контруклон | 30 | Значительное | Да |  |  |  | 1000
Отливы окон: загрязнения | 00000000246 |  | Отливы окон: загрязнения | 60 | Стандартное | Да |  |  |  | 110
Отливы окон: отсутствует | 00000000247 |  | Отливы окон: отсутствует | 15 | Критическое | Нет |  |  | 950 | 1000
Отливы окон: отсутствует герметизация | 00000000249 |  | Отливы окон: отсутствует герметизация | 30 | Значительное | Да |  |  | 400 | 1000
Отливы окон: плохое крепление | 00000000248 |  | Отливы окон: плохое крепление | 30 | Значительное | Да |  |  | 720 | 1000
Отливы окон: повреждения (сколы / царапины) | 00000000250 |  | Отливы окон: повреждения (сколы / царапины) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 950 | 1000
18. Фасады | 00000000081 |  | Фасады |  |  | Нет
Кровля: протечка кровли_ГР | 00000000525 |  | Кровля: протечка кровли | 15 | Критическое | Нет
Промерзание | 00000000476 |  |  | 14 | Авария | Нет
Решетка кондиционера: отсутствует | 00000000140 |  | Решетка кондиционера: отсутствует | 15 | Значительное | Нет |  | шт
Решетка кондиционера: повреждена | 00000000141 |  | Решетка кондиционера: повреждена | 30 | Значительное | Нет |  | шт
Решетка кондиционера: установлена не по уровню | 00000000142 |  | Решетка кондиционера: установлена не по уровню | 60 | Стандартное | Да |  | шт
Фасад дома: дефекты крепления парапетных крышек _ГР | 00000000511 |  | Фасад дома: дефекты крепления парапетных крышек | 15 | Критическое | Нет
Фасад дома: нарушение целостности _ГР | 00000000510 |  | Фасад дома: нарушение целостности | 60 | Стандартное | Нет
Фасад дома: продувание_ГР | 00000000508 |  | Фасад дома: продувание | 60 | Стандартное | Нет
Фасад дома: протекание_ГР | 00000000509 |  | Фасад дома: протекание | 15 | Критическое | Нет
Фасадная часть балкона / лоджии: отсутствует нащельник монтажного шва | 00000000253 |  | Фасадная часть балкона / лоджии: отсутствует нащельник монтажного шва | 60 | Стандартное | Да |  | м2
Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (непрокрас) | 00000000252 |  | Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (непрокрас) | 60 | Стандартное | Да |  | м2
Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (сколы / трещины) | 00000000251 |  | Фасадная часть балкона / лоджии: повреждения декоративного покрытия (сколы / трещины) | 60 | Стандартное | Нет |  | м2
Фасадная часть балкона / лоджии: щели | 00000000254 |  | Фасадная часть балкона / лоджии: щели | 60 | Стандартное | Нет |  | м2
фасадная часть здания | 00000000474 |  |  | 7 | Стандартное | Нет
Фасадная часть коммерческое помещение: козырек входной группы поврежден | 00000000477 |  | Фасадная часть коммерческое помещение: козерек входной группы поврежден | 15 | Критическое | Нет
Фасадная часть откосы: загрязнены | 00000000479 |  | Фасадная часть откосы: загрязнены | 60 | Стандартное | Да
Фасадная часть откосы: отсутствуют | 00000000480 |  | Фасадная часть откосы: отсутствуют | 15 | Критическое | Да
Фасадная часть откосы: повреждены | 00000000478 |  | Фасадная часть откосы: повреждены | 60 | Стандартное | Да
19. Загрязнения | 00000000049 |  | Загрязнения |  |  | Нет
Загрязнения: складирование посторонних материалов | 00000000298 |  | Загрязнения: складирование посторонних материалов | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 110 | 80
Загрязнения: требуется санитарная обработка | 00000000051 |  | Загрязнения: требуется санитарная обработка | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 110 | 80
Загрязнения: требуется уборка мусора | 00000000050 |  | Загрязнения: требуется уборка мусора | 60 | Стандартное | Да |  | м2 | 110 | 80
20. Паркинг | 00000000460 |  | Паркинг |  |  | Нет
Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника не закреплен | 00000000862 |  | Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника не закреплен | 60 | Стандартное | Нет
Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника поврежден | 00000000863 |  | Паркинг: ограничитель (отражатель) колес отбойника поврежден | 60 | Стандартное | Нет
Паркинг: отсутствие ограничителя (отражателя) колес отбойника | 00000000461 |  | Паркинг: отсутствие ограничителя (отражателя) колес отбойника | 60 | Стандартное | Нет
Паркинг: протечка (водоотведение)_ГР | 00000000518 |  | Паркинг: протечка (водоотведение) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: протечка (водоснабжение)_ГР | 00000000517 |  | Паркинг: протечка (водоснабжение) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: протечка (горячее водоснабжение)_ГР | 00000000519 |  | Паркинг: протечка (горячее водоснабжение) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: протечка (грунтовые, талые воды)_ГР | 00000000522 |  | Паркинг: протечка (грунтовые, талые воды) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: протечка (отопление)_ГР | 00000000520 |  | Паркинг: протечка (отопление) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: протечка (пожаротушение)_ГР | 00000000521 |  | Паркинг: протечка (пожаротушение) | 15 | Критическое | Нет
Паркинг: разметка парковочных мест | 00000000462 |  | Паркинг: разметка парковочных мест | 60 | Стандартное | Нет
Паркинг: системы въезда и выезда | 00000000464 |  | Паркинг: системы въезда и выезда | 60 | Стандартное | Нет
Пол: Дефекты напольного покрытия | 00000000866 |  | Пол: Дефекты напольного покрытия | 60 | Стандартное | Нет
Электрика: Зарядное устройство электромобилей - неисправно | 00000000865 |  | Электрика: Зарядное устройство электромобилей - неисправно | 60 | Значительное | Нет
Электрика: Зарядное устройство электромобилей - отсутствует | 00000000864 |  | Электрика: Зарядное устройство электромобилей - отсутствует | 60 | Значительное | Нет
21. Слаботочные сети | 00000000455 |  |  |  |  | Нет
Слаботочные сети: дефекты кабеля (неисправны/отсутствуют) применимо только к квартирам с чистовой отделкой | 00000000457 |  | Слаботочные сети: дефекты кабеля (неисправны/отсутствуют/не работает) | 30 | Значительное | Да
Слаботочные сети: дефекты распаечной коробки | 00000000456 |  | Слаботочные сети: дефекты распаечной коробки | 60 | Стандартное | Да |  |  | 350 | 114
Слаботочные сети: дефекты слаботочной розетки (неисправны/отсутствуют) | 00000000458 |  | Слаботочные сети: дефекты кабеля (неисправны/отсутствуют) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 350 | 707
Слаботочные сети: закладные для кабеля (неисправны/отсутствуют) | 00000000459 |  | Слаботочные сети: закладные для кабеля (неисправны/отсутствуют) | 60 | Стандартное | Да |  |  | 100 | 720
22. Подвальные помещения | 00000000483 |  |  |  |  | Нет
Подвальные помещения: подтопление (грунтовые, талые воды)_ГР | 00000000502 |  | Подвальные помещения: подтопление (грунтовые, талые воды) | 15 | Критическое | Нет
Подвальные помещения: протечка (водоотведение)_ГР | 00000000504 |  | Подвальные помещения: протечка (водоотведение) | 15 | Критическое | Нет
Подвальные помещения: протечка (водоснабжение)_ГР | 00000000503 |  | Подвальные помещения: протечка (водоснабжение) | 15 | Критическое | Нет
Подвальные помещения: протечка (горячее водоснабжение)_ГР | 00000000505 |  | Подвальные помещения: протечка (горячее водоснабжение) | 15 | Критическое | Нет
Подвальные помещения: протечка (отопление)_ГР | 00000000506 |  | Подвальные помещения: протечка (отопление) | 15 | Критическое | Нет
Подвальные помещения: протечка (пожаротушение)_ГР | 00000000507 |  | Подвальные помещения: протечка (пожаротушение) | 15 | Критическое | Нет
23. Функционал «Умная квартира» | 00000000526 |  |  |  |  | Нет
Функционал «Умная квартира»: выключатель-диммер | 00000000528 |  | Функционал «Умная квартира»: выключатель-диммер | 30 | Значительное | Нет
Функционал «Умная квартира»: датчик открытия двери | 00000000529 |  | Функционал «Умная квартира»: датчик открытия двери | 15 | Критическое | Нет
Функционал «Умная квартира»: датчик протечки | 00000000530 |  | Функционал «Умная квартира»: датчик протечки | 30 | Значительное | Нет
Функционал «Умная квартира»: колонка с голосовым управлением | 00000000531 |  | Функционал «Умная квартира»: колонка с голосовым управлением | 60 | Стандартное | Нет
Функционал «Умная квартира»: роутер | 00000000532 |  | Функционал «Умная квартира»: колонка с головым управлением | 15 | Критическое | Нет
Функционал «Умная квартира»: умная розетка | 00000000527 |  | Функционал «Умная квартира»: умная розетка | 30 | Значительное | Нет
Функционал «Умная квартира»: центральный координатор | 00000000463 |  | Функционал «Умная квартира»: центральный координатор | 30 | Значительное | Нет